## Slide 1
GOAI 世界人工智能开源大赛
第七章 落地计划与进展
RepoMesh —— 多 Agent 可观测交付控制平面
Agent Infra 新智基座 · 初赛方案 · 第七章（权重 20%）
闭环已验证 · 观测方案定稿 · 三阶段计划清晰 · 风险有对策
GOAI 世界人工智能开源大赛 · Agent Infra 新智基座 · 初赛方案
Generated by AI

## Slide 2
目录
1
当前进展
六周从 0 到全流程 GUI 闭环实证，可运行成果就绪、里程碑有据可查
2
里程碑与落地计划
三阶段推进：核心闭环已完成、可观测 5 步落地中、规模化验证待启动
3
风险控制
八类风险逐一识别，每一类都有案例、根因与落地控制措施
本部分：落地计划与进展 —— 对应评分维度「当前进展与整体可行性」，权重 20%
2
Generated by AI

## Slide 3
对应评分维度
当前进展与整体可行性
20%
第七章 · 对应当前进展与整体可行性
落地计划与进展
3
Generated by AI

## Slide 4
第七章 · 7.1
7.1 当前进展
六周从 0 到全流程 GUI 闭环实证 —— 全部里程碑有证据支撑（验收报告可查）
有可运行成果
2026-07 下旬
选题与产品定义
AgentTeams 集成调研 + Saleor 验证方案设计；product-brief 定稿
→
2026-08 上旬
控制台 v2 八批次施工
仓库池/发现链/物化+DAG/回滚/一键启动逐批验收合并；收官基线 9290061
→
2026-08-11
v2 终验 8/8 步全过
console-v2 验收报告：A 类功能缺陷 0，实走基线 8cb9b5c
→
2026-08-12
全流程闭环实机验收
需求→合并→可回滚全程 GUI 主链达成；19 次修复、9 个死角填平
→
2026-08-14
可观测方案定稿
埋点约 70% 已写好、0% 导出，缺口精确定位到文件/函数
关键实证：需求充分度 0.90 · v2 终验 8/8 步全过 · A 类缺陷 0 · 19 次修复 / 9 死角填平 · change_set 18dc502c · 回滚实测（revert PR #4）
可运行成果：dev-up 一键启动 · compose 全栈一条命令 · 控制台 GUI 全流程闭环（已实证）· AgentTeams 团队 + 双房间 + Runner 执行面真实运转
4
Generated by AI

## Slide 5
第七章 · 7.2
7.2 里程碑与落地计划
三阶段推进 —— 核心闭环已完成，可观测 5 步落地中，规模化验证待启动
计划清晰
阶段一 · 核心闭环
已完成
GUI 全流程闭环：发现 → 计划 → 物化 → 执行 → 验证 → 审批 → 合并 → 回滚，独立验收实证
阶段二 · 可观测性落地
进行中
5 步推进，埋点约 70% 就绪、0% 导出，Higress 网关方案已定稿
阶段三 · 规模化验证
规划
Saleor 五仓库回放 + TrainTicket 第二验证集 + MVP 多仓并发交付
阶段二 · 可观测性落地 5 步（每步标注工作量与收益）
1
① OTLP 通路就绪
工作量 半天
让已写好的 70% 埋点立刻通、出第一条完整 trace
2
② Higress OTel 插件
工作量 1 天
覆盖全部 Agent 容器 LLM 调用（最大缺口、最大收益）
3
③ 补齐 span 三件套
工作量 1-2 天
retrieval/skill/mcp.* span + Log 结构化 + Metrics + 告警
4
④ 落库 + API + 前端
工作量 2 天
observability 落库 + 查询 API + 前端时间线：在线监控、成本核算
5
⑤ trace ↔ 离线评估
工作量 1 天
trace 回放联动 scoring.py，让「科学量化」落地
复赛准备：可执行 AgentTeams 代码 + 可运行 Demo，重点演示完整闭环：需求→跨仓库修改→独立验证→失败修正→预发部署→人工审批→证据→回滚
5
Generated by AI

## Slide 6
第七章 · 7.3
7.3 风险控制
八类风险逐一识别 —— 有案例、有根因、有落地控制措施，风险整体可控
风险可控
上游 LLM 不可用
根因：
欠费 502 / 模型 503，任务卡死数小时
控制：
失败率骤升分钟级告警；23 个 CLI 适配器可替换 provider
任务无推进
根因：
派工点名 / 任务包 / 「界面绿物理世界停」等一次性事件死角
控制：
幂等可重放 + 收敛巡检（9 例死角已填平）+ last-touch 卡死告警 + 重派工入口
假绿 / 自测自证
根因：
Agent 宣称成功但未执行、测试命令未注入
控制：
独立验证 Runner 代跑 + 无测试结果证据硬性拒收 + testResults.executedBy 溯源
凭据泄露
根因：
token 进 GUI / 进 span
控制：
服务端 env 配置 + 凭据序列化禁令 + 沙箱拒绝任意 shell + 生产凭据不交 Coding Agent
配置漂移
根因：
部署形态变化 → 路径映射失配，Runner 静默放单
控制：
对账哨兵：派单在租 + 事件流水为空 = 有人租了活没干
工具误伤
根因：
子串匹配误拦 rm- 资源名 → 审批无人可批
控制：
安全规则词边界匹配；命名空间与安全词表一起设计
数据迁移风险
根因：
多仓库整体回退
控制：
三阶段回滚 + 数据库迁移补偿 + 恢复上一跨仓库一致状态
观测后端安全
根因：
Studio 监听 0.0.0.0 且含完整 prompt；脚本来自外网
控制：
防火墙拦外部入站 + 脚本来源审阅 + intercept.js 密钥脱敏后再接生产
6
Generated by AI

## Slide 7
第七章 · 7.4
7.4 整体可行性小结
六周推进节奏：从选题定义到全流程 GUI 闭环实证，下一步规模化验证与复赛 Demo
整体可行性
P0 一页纸速览 · 全队统一口径
项目名称
多 Agent 可观测交付控制平面 RepoMesh
问题与场景
企业 AI 编码交付不稳定、不透明、难审计；跨仓库长周期需求单 Agent 无法完成
核心方案
AgentTeams 组织职能 Agent，自动产出「经独立验证、可观测、可审计、可回滚的 Release Candidate」
创新与差异
Delivery Contract + 独立验证（有牙齿）；全链路 OTel 可观测 + Release Evidence Pack
开放复用
Saleor 五仓库开源验证 + TrainTicket 评估集 + 可复用 Skills / 适配器 / 契约
当前进展
全流程 GUI 闭环已实证（08-12）；可观测埋点 70% 就绪、Higress 网关方案定稿
复赛准备与规模化验证
复赛准备
可执行 AgentTeams 代码 + 可运行 Demo；Demo 重点不是「一次成功生成」，而是完整闭环：需求 → 跨仓库修改 → 独立验证 → 失败修正 → 预发部署 → 人工审批 → 证据 → 回滚
阶段三 · 规模化验证（规划）
Saleor 五仓库历史任务回放（固定基线 → 隔离远程 → 脱敏需求 → 自主识别仓库 → 隐藏测试 + 黑盒评分）；TrainTicket 第二验证集；MVP 从 2-3 仓扩展到多仓并发交付
整体可行性结论：进展扎实 · 计划清晰 · 风险可控 —— 已具备规模化验证与参赛交付条件
7
Generated by AI