## Slide 1
GOAI 世界人工智能开源大赛 · Agent Infra 新智基座
第七章 落地计划与进展
RepoMesh —— 多 Agent 可观测交付控制平面 · 对应当前进展与整体可行性（权重 20%）
让 AI 编码交付从「单 Agent 单仓库」，走向可协作、可治理、可复用的 Agent Infra
01
多 Agent 组织化交付
以 AgentTeams 为协同基点，组织职能 Agent，需求自动拆解为跨仓库「团队作战」
02
全流程闭环
仓库发现 → 计划编排 → 多 Agent 执行 → 独立验证 → 人工审批 → 可回滚发布
03
契约与证据
Delivery Contract 机器可检查；Release Evidence Pack 交付即留痕、十项齐全
04
可观测可审计
OTel 全链路追踪；授权绑定不可变快照；整 ChangeSet 三阶段可回滚
V0.2 初赛可演示 → V0.5 复赛可验证 → V1.0 开放可复用
Generated by AI

## Slide 2
第七章 · 7.2
V0.2 · 初赛已交付 · 可演示
六周从 0 到全流程 GUI 闭环实证 —— 里程碑有据可查（独立验收报告）
当前进展
07 下旬
选题与产品定义
AgentTeams 集成调研 + Saleor 验证方案；product-brief 定稿
→
08 上旬
v2 八批次施工
发现链/计划 DAG/回滚/一键启动逐批验收；基线 9290061
→
08-11
v2 终验 8/8 全过
console-v2 验收：A 类功能缺陷 0（基线 8cb9b5c）
→
08-12
全流程闭环实机验收
需求→合并→可回滚全程 GUI 主链达成；19 次修复/9 死角
→
08-14
可观测方案定稿
埋点约 70% 已写好、0% 导出，缺口定位到文件/函数
V0.2 已交付能力（独立验收实证）
全流程 GUI 闭环
需求 → 计划 → 执行 → 验证 → 审批 → 合并 → 回滚，全程 GUI、无一步命令行写入（08-12 实证）
真实编码交付
真 LLM 需求分析充分度 0.90；编码 Agent 真写代码、测试真跑 exit 0
跨仓库编排
Saleor 场景真实涉及 4 仓库：PR #19466 / #6732 / #2393 / #1809 计划 DAG
审批与授权
HEAD-BOUND SHA + 不可变快照：任一变化授权立即失效
整 ChangeSet 回滚
saga 逆序 revert PR #4 实测；回滚也必过自身 CI 与门禁
质量下限
拒绝「假绿」、断言加强为三币种、跨仓未决问题如实上报
2
Generated by AI

## Slide 3
第七章 · 7.3
V0.5 · 复赛可验证 · 真实接入
接入边界明确：本地 compose → 真实交付链；缺口已定位到文件与函数
落地计划
01
真实 Git 托管 + CI/CD
对接企业 Git 与流水线：真实 CI 结果驱动审批与门禁联动，不再依赖本地环境
02
真实部署目标
K8s / 云主机预发与发布，交付闭环从「合并」延伸到「上线」
03
可观测真数据流
Higress OTel 插件 1 点覆盖 8 个 Agent 容器；埋点 70% 就绪 → 导出 → 前端 4 板块看板（trace / usage / logs / alerts）
04
评估集回放 + 执行白名单
Saleor 五仓库历史任务回放；TrainTicket 15 用例离线评分；可自动执行的命令 / 工具白名单
可观测落地 5 步（总工期约 6 天，方案已定稿）
① OTLP 通路
半天
→
② Higress 插件
1 天
→
③ span+Log+告警
1-2 天
→
④ 落库+API+看板
2 天
→
⑤ trace↔评分
1 天
诚实边界 · 不包装为已完成：可观测埋点约 70% 已就绪、0% 导出 —— 本章按「已定稿、待落地」呈现；复赛目标：真实 trace 数据流 + 在线看板 + 告警实证
3
Generated by AI

## Slide 4
第七章 · 7.4
V1.0 · 开放可复用 · 规模化与生态
让交付控制能力沉淀为可复用开源资产，规模化验证真实需求（复赛推进）
整体可行性
开放计划 · 可复用资产（仓库内已具备）
Agent / Skill 模板
12 个可复用 Skills：需求澄清 → 规划 → 执行 → 验证 → 治理全链条
MCP 适配器样例
Agent 执行器可替换 + 离线 mock 适配器：无供应商也能测编排
评估数据集
TrainTicket 15 用例多轮预测 + Saleor 五仓库回放集
部署与演示脚本
dev-up 一键启动 / compose 全栈 / 方案流程演示页
风险控制 · 关键四类
上游 LLM 不可用
502 / 503 → 分钟级告警 + 23 个 CLI 适配器可替换 provider
任务无推进
收敛巡检（9 个死角已填平）+ last-touch 卡死告警 + 重派工入口
假绿 / 自测自证
独立验证 Runner 代跑 + 无证据硬性拒收 + testResults 溯源
观测后端安全
监听 0.0.0.0 隔离 + intercept.js 密钥脱敏 + 脚本来源审阅
整体可行性结论：进展扎实 · 计划清晰 · 风险可控 —— 已具备规模化验证与参赛交付条件
4
Generated by AI